## Sheet2
| 2026-03-13 | 2026-03-14 | 2026-03-15 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-21 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | 2026-04-05 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-10
配电房设备基础 | bar: 2026-03-13 to 2026-03-30
电缆加工 | bar: 2026-03-13 to 2026-04-04
设备进场 | bar: 2026-03-31
设备安装及调试 | bar: 2026-04-01 to 2026-04-03
母线加工及安装 | bar: 2026-03-25 to 2026-04-05
电缆施放及电缆头制作 | bar: 2026-04-05
试验 | bar: 2026-04-06
营销报验及确定送电时间 | bar: 2026-04-07 to 2026-04-09
改造及送电 | bar: 2026-04-10
室内配电房基础施工：3月13日-3月30日，18天。（包基础含养护期） 电缆盘长测量及加工：3月13日-4月4日，23天。 设备进场：3月31日，1天。（3月31日前设备需满足进场条件） 设备安装及调试：4月1日-4月3日，3天。（4月1日前电气辅材需到货） 母线测量及安装：3月25日-4月5日 12天。（母线需4月5日前安装完成） 电缆头制作及施放电缆：4月5日，1天。（电缆及电缆附件4月4日前需到货） 试验：4月6日，1天。 营销验收及送电：4月7日-4月10日，4天。 此计划为最短计划时间，若天气下雨，甲方开挖手续及施工作业面给予时间滞后，我方施工时间顺延，此为关键工作。设备、电缆及母线加工时间未确定，若未满足送货条件，工期顺延。